## Cronograma
Cronograma del proyecto: UAV de ala fija controlado por 4G LTE
Del 16/10/2026 al 15/12/2026 · las barras del Gantt se dibujan solas a partir de Inicio y Fin
Celdas amarillas = editables (Inicio, Fin, Estado). El resto se calcula. Feriados en la hoja "Feriados".
[8 empty] | OCTUBRE | [15 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
[8 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9
N° | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Días | Entregable / hito | Estado | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15
F1 |  | PLANIFICACIÓN Y TRÁMITES | 2026-10-16 | 2026-11-13 | 29 | 1 de 3 completadas
1 | F1 | Revisión de informe aerodinámico, estado del arte y diagramas | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 3 | Documentos base listos | Completado
2 | F1 | Lista de materiales y compra de faltantes (módem 4G + SIM, UBEC, Depron, sensores) | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 8 | Materiales en mano | Pendiente
3 | F1 | Trámite DGAC: registro del RPAS y permiso de la zona de vuelo | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 26 | Constancia de registro | Pendiente
F2 |  | CONSTRUCCIÓN DEL UAV | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 19 | 0 de 4 completadas
4 | F2 | Construcción de alas, góndola y botalones | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 12 | Estructura terminada | Pendiente
5 | F2 | Instalación de servos, motor, ESC y cableado según diagramas | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 7 | Aviónica instalada | Pendiente
6 | F2 | Distribución de energía: UBEC, regulador 5 V y masa común | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | Energía probada | Pendiente
7 | F2 | Centrado (CG) y prueba de superficies en tierra | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 3 | Hito: UAV armado | Pendiente
F3 |  | ELECTRÓNICA Y SOFTWARE | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 33 | 0 de 5 completadas
8 | F3 | Pruebas de banco del Pico: servos, ESC, MPU6050 y failsafe | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | main1.py validado | Pendiente
9 | F3 | Orange Pi + módem 4G + Tailscale; medir latencia | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 12 | Enlace 4G operativo | Pendiente
10 | F3 | Mejoras del código: armado del motor, ROLL_NEUTRO, telemetría de retorno | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 14 | Código v2 | Pendiente
11 | F3 | Integración de sensores (BME280, MQ con divisor) y registro de datos | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | Sensores funcionando | Pendiente
12 | F3 | Prueba integrada en tierra: enlace completo y corte de red | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | Hito: enlace 4G validado | Pendiente
F4 |  | PRUEBAS DE VUELO | 2026-11-14 | 2026-12-04 | 21 | 0 de 5 completadas
13 | F4 | Pruebas de planeo (lanzamiento a mano sin motor) | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2 | Planeo estable | Pendiente
14 | F4 | Primeros vuelos en línea de vista a baja altura | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 7 | Hito: primeros vuelos | Pendiente
15 | F4 | Ajuste de ganancias PD, trims y límites | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 10 | Parámetros finales | Pendiente
16 | F4 | Vuelos de misión con sensores y registro de datos | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 10 | Hito: datos completos | Pendiente
17 | F4 | Reserva para reparaciones y vuelos repetidos | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 7 | Margen de seguridad | Pendiente
F5 |  | ANÁLISIS Y TESIS | 2026-11-16 | 2026-12-15 | 30 | 0 de 4 completadas
18 | F5 | Redacción de capítulos de implementación y resultados | 2026-11-16 | 2026-12-10 | 25 | Borrador de tesis | Pendiente
19 | F5 | Procesamiento y análisis de datos (latencia, failsafe, sensores) | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 8 | Resultados | Pendiente
20 | F5 | Revisión con el asesor y correcciones | 2026-12-10 | 2026-12-13 | 4 | Tesis corregida | Pendiente
21 | F5 | Preparación de la sustentación (diapositivas y video) | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 5 | Hito: entrega final | Pendiente
|  | Duración total del proyecto (días calendario) |  |  | 61
|  | Actividades completadas |  |  | 1 / 21
Leyenda del Gantt
Planificación y trámites
Construcción del UAV
Electrónica y software
Pruebas de vuelo
Análisis y tesis
Actividad completada
Hito (día siguiente al fin)
Fin de semana
Feriado

## Hitos
Hitos del proyecto
N° | Hito | Fecha | Actividad que lo cierra | Estado
1 | UAV armado | 2026-11-08 | Centrado (CG) y prueba de superficies en tierra | Pendiente
2 | Enlace 4G validado | 2026-11-13 | Prueba integrada en tierra: enlace completo y corte de red | Pendiente
3 | Primeros vuelos | 2026-11-22 | Primeros vuelos en línea de vista a baja altura | Pendiente
4 | Datos completos | 2026-12-04 | Vuelos de misión con sensores y registro de datos | Pendiente
5 | Entrega final | 2026-12-15 | Preparación de la sustentación (diapositivas y video) | Pendiente
Fechas y estados enlazados a la hoja Cronograma (texto verde).

## Feriados
Fecha | Feriado nacional (Perú)
2026-11-01 | Todos los Santos
2026-12-08 | Inmaculada Concepción
2026-12-09 | Batalla de Ayacucho
Fuente: calendario oficial de feriados 2026 (El Comercio / gob.pe). Puede agregar días no laborables en A2:A20.